## Semana 1 y 2
Grupo #4 : Servicio Comunitario Estudiantil
Coordinador: Ma. Fernanda Freítez
Sub Coordinador: Elvis Andrades
Asignación Semana 1 y 2
Fecha Asignada | Actividad | Para | Responsable | Fecha de Entrega
2013-09-27 | Leer y entregar resumen de Ley de Servicio Comunitario | TODOS |  | 2013-10-07
2013-09-27 | Leer y entregar resumen de Bases Legales de Servicio Comunitario | TODOS |  | 2013-10-07
2013-09-27 | Leer y entregar resumen de Reglamento SCE-UCLA | TODOS |  | 2013-10-07
2013-09-27 | Leer y entregar resumen de Normativa SCE-UCLA | TODOS |  | 2013-10-07
2013-09-30 | Asignación de Dir de Programa para cada equipo | Equipos | Ma. Fernanda Freitez | 2103-09-30
2013-09-30 | Entregar modelo de encuesta para la entrevista | TODOS | Coordinador de cada equipo | 2013-10-01
2013-09-30 | Entrevista Dir. Programa Ing. Informática | DBA | Sergio Löbig | 2013-10-08
2013-09-30 | Entrevista Dir. Programa Ing. Análisis de Sistema | Documentación | Deylin | 2013-10-08
2013-09-30 | Entrevista Dir. Programa Ing. De Producción | Estándares | Norbelis Oropeza | 2013-10-08
2013-09-30 | Entrevista Dir. Programa Lic en Matemáticas | Desarrollo | Ma. Ángeles R. | 2013-10-08
2013-09-30 | Entrevista Dir. Registro Académico | Apoyo | Ma. Fernanda Freitez | 2013-10-08

## Semana 3
Grupo #4 : Servicio Comunitario Estudiantil
Coordinador: Ma. Fernanda Freítez
Sub Coordinador: Elvis Andrades
Asignación Semana 3
Fecha Asignada | Actividad | Para | Responsable | Fecha de Entrega
2013-10-04 | 1. La Organización | Estándares | Norbelis Oropez | 2013-10-12
1.1. Definición y Estructura
1.2. Visión y Misión
1.3. Objetivos
2013-10-04 | 2. Información del área de estudio | Documentación | Deylin | 2013-10-12
2.1. Identificación (¿Cuál es el área de estudio?)
2.2. Procesos que intervienen actualmente en el área de estudio
2013-10-04 | 3. El Sistema | Desarrollo y Apoyo | Ma. Angeles R, Elvis Andrades | 2013-10-12
3.1. Descripción del Problema
3.2. Análisis de Requisitos
3.3. Descripción de la Solución
3.4. Objetivo General de la Solución
3.5. Objetivos Específicos de la Solución
2013-10-04 | 4. Impacto del Sistema en la Organización | DBA | Sergio Löbig | 2013-10-12
4.1. Contribución del Sistema al mejoramiento de de la gestión de la organización
4.2. Generación de Información para apoyar la toma de decisiones

## Semana 4 Y 5
Grupo #4 : Servicio Comunitario Estudiantil
Coordinador: Ma. Fernanda Freítez
Sub Coordinador: Elvis Andrades
Asignación Semana 4
Fecha Asignada | Actividad | Para | Responsable | Fecha de Entrega
2013-10-20 | Correcciones Semana 3 | Estándares | Norbelis Oropez | 23/10/2013 y 29/10/2013
Construcción y Diseño de Estándares
2013-10-20 | Correcciones Semana 3 | Documentación | Deylin | 2013-10-23
Informe Preliminar,Requisitos Funcionales y No Funcionales (En conjunto con Desarrollo)
Presentación de Power Point
2013-10-20 | Correcciones Semana 3 | Desarrollo y Apoyo | Ma. Angeles R, Elvis Andrades | 23/10/2013 y 29/10/2013
Análisis de Requisitos , Problema (En conjunto con Documentación)
Definir ambiente de trabajo
Leer material de framework ZK
2013-10-20 | Correciones Semana 3 | DBA | Sergio Löbig | 2013-10-23
Diagramar modelo de Base de Datos
Nota: TODAS LAS CORRECIONES COMRRESPODIENTES A LA SEMANA 3, SE HARÁN EN COMPAÑÍA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO (23 PERSONAS) EN LAS REUNIONES PAUTADAS

## Semana 6
Grupo #4 : Servicio Comunitario Estudiantil
Coordinador: Ma. Fernanda Freítez
Sub Coordinador: Elvis Andrades
Asignación Semana 6
Fecha Asignada | Actividad | Para | Responsable | Fecha de Entrega
2013-10-26 | Correcciones del Informe Preliminar | Documentación y Apoyo | Deylyn | 2013-10-30
Correcciones del Ciclo Funcional
Correccion del Diagrama Ishikawa
Agrupar Requisitos Funcionales por actor
2013-10-26 | Correción del Modelo Lógico de Datos | DBA y Apoyo | Sergio Lôbig | 406819
Corrección del Esquema de Funcionamiento
2013-10-26 | Estándares de Documentación y Desarrollo(En conjunto con Desarrollo y otros Equipos) | Estándares y Desarrollo | Norbelis y Ma. de los Ángeles | 2013-10-30
Arquitectura de Software y Patrones de Diseño (En conjunto con Desarrollo y otros Equipos)
2013-10-26 | Interface Inicial (Bosquejo de la Interfaz, en html, power point, prezi, etc) | Desarrollo | Ma. De los Àngeles | 2013-10-30
Plataforma computacional de desarrollo y funcionamiento
Nota: Las actividades sombreadas las estarán ejecutando durante toda la semana dependiendo del avance se le asignará fecha de entrega para la semana siguiente.
NOTA: TODOS DE MANERA DE INDIVIDUAL DEBEMOS INVESTIGAR Y PRACTICAR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLO A UTILIZAR PARA EL MOMENTO DE TENER LA CAPACITACIÓN SE NOS HAGA MAS FÀCIL

## Semana 7
Grupo #4 : Servicio Comunitario Estudiantil
Coordinador: Ma. Fernanda Freitez
Sub Coordinador: Elvis Andrades
Asignación Semana 7
Fecha Asignada | Actividad | Para | Responsable | Fecha de Entrega
2013-11-02 | Correcciones del Informe Preliminar | Documentación y Apoyo | Deylyn | 2013-11-05
Correcciones del Ciclo Funcional (Agregar la entidad "Ejecución de Proyecto")
Correcciones de la última lamina de Requisitos Funcionales
2013-11-02 | Correción del Modelo Lógico de Datos (Mandarlo al correo del Coordinador y Prof. Ynfante) | DBA y Apoyo | Sergio Lôbig | 2013-11-05
Bosquejo de Modelado Físico según lineamientos del Prof. Ynfante
2013-11-02 | Corrección de Estándares de Documentación y Desarrollo(En conjunto con Desarrollo y otros Equipos) | Estándares y Desarrollo | Norbelis y Ma. de los Ángeles | 2013-11-05
Arquitectura de Software y Patrones de Diseño (En conjunto con Desarrollo y otros Equipos)
2013-11-02 | Correción de Interface Inicial (Según reunión con el resto de los equipos) | Desarrollo | Ma. De los Àngeles | 2013-11-05
Fechas estipuladas de capacitación para el grupo 4
Nota: Las actividades sombreadas las estarán ejecutando durante toda la semana dependiendo del avance se le asignará fecha de entrega para la semana siguiente.
NOTA: TODOS DE MANERA DE INDIVIDUAL DEBEMOS INVESTIGAR Y PRACTICAR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLO A UTILIZAR PARA EL MOMENTO DE TENER LA CAPACITACIÓN SE NOS HAGA MAS FÀCIL